## GESTION FINANCIERA 2016
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: FEBRERO DE 2016
PROCESO: GESTION FINACIERA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADORES
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Prever, proyectar y registrar las actividades economicas, financieras y sociales, conforme con las politicas, principios y las normas establecidas, suministrando informacion confiable, veraz y oprtuna para la toma de decisiones, emitir juicios y ejercer la funcion del control de la gestion de los recursos de la entidad. | R1 | Inclumplimiento del programa anual de caja | TESORERIA | Falta de oportunidad en las trasferencias por parte de la administraciòn central | Aplazamiento de los pagos e incumplimiento de los prgramas establecidos por la entidad | 2 | 20 | 40 Zona de riesgo importante | Que la media presupuestal durante cada uno de los meses del año permita acumular excedentes para atender los gastos de los meses de mayores compromisos presupuestales. | SI | SI | 40 Zona de riesgo importante | reducir, evitar | Gestionar Oportunamente la Transferencia de los periodos | Profesional Universitario - Pagador | Solicitar la Transferencia durante los primeros 5 dias habiles a la secrtaria de hacienda Municipal. | Acumulado en el periodo/ Programado
| R2 | Reduccion del presupuesto para cubrir los gastos de funcionamiento del ente de control | PRESUPUESTO | Emsiòn de normatividad que regulen el presupuesto. | No se cumplen con los objetivos propuestos | 2 | 20 | 40 Zona de riesgo importante | no hay control | NO | NO | 40 Zona de riesgo importante | reducir, evitar | Priorizar y Racionalizar gastos de la Vigencia | Contralor Secretario General | Anual | Realizado/ Programado
| R3 | Reconocimiento incorrecto de las cuentas contables | CONTABILIDAD | Registros o imputacion erroneas | Presentacion de informacion financiera que no refleje realmente la situacion economica y social de la entidad | 1 | 10 | 10 Zona de riesgo tolerable | conciliaciones con los datos existentes en el software delfin y los soportes fisicos. | SI | NO | 5 zona de riesgo aceptable | asumir | Documentar el control existente | Profesional Encargado de las actividades Contables | Trimestral | Realizado/ Programado
| R4 | Fraude en la Cuenta Bancaria de la Contraloria | Hacker | Suplantacion del portal del Banco para transacciones | Fraude o faltante en los dineros de la cuenta de la entidad | 2 | 20 | 40 zona de riesgo Importante | ( Contraseñas, Token, Direccion IP) | SI | SI | 10 Zona de riesgo tolerable | Compartir el riesgo Reducir o Transferrir | Implementacion de altos Niveles de seguridad, para salvaguardar la pagina del uso de los hacker. | Area de seguridad Informatica de la Entidad bancaria y Custidia de claves y demas por parte del Tesorero. | Inmediato | Realizado/ Programado
| R5 | Desactualizacion del software contable | Normas Tributarias | Deficiencia en Configuracion del Software | Informacion contable inexacta | 2 | 20 | 40 Zona de riesgo importante | Revision Mensual de los registros Contables | SI | Conciliaciones, Notas de Ajuste | 40 Zona de riesgo importante | Prevenir o Asumir | Actualizacion del software | Planeacion estrategica , Contabilidad | Según requirimiento de Norma | Realizado