## GESTION FINANCIERA 2020
ADMINISTRACION DEL RIESGO
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
FORMATO 5: MAPA DE RIESGOS
FECHA: ENERO DE 2020
PROCESO: GESTION FINACIERA
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  | VALORACION DEL RIESGO | ADMINISTRACION DEL RIESGO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL
OBJETIVO DEL PROCESO | RIESGO | DESCRIPCION | AGENTE GENERADOR | CAUSAS | EFECTOS | CALIFICACION |  |  | CONTROLES | SON EFECTIVOS | DOCUMENTADOS |  | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMA | INDICADORES | FECHA | OBSERVACION | EVIDENCIAS | RESULTADO INDICADOR | FECHA | OBSERVACION | EVIDENCIAS | RESULTADO INDICADOR
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION
Prever, proyectar y registrar las actividades economicas, financieras y sociales, conforme con las politicas, principios y las normas establecidas, suministrando informacion confiable, veraz y oprtuna para la toma de decisiones, emitir juicios y ejercer la funcion del control de la gestion de los recursos de la entidad. | R1 | Inclumplimiento del programa anual de caja | TESORERIA | Falta de oportunidad en las trasferencias por parte de la administraciòn central | Aplazamiento de los pagos e incumplimiento de los prgramas establecidos por la entidad | 2 | 20 | 40 Zona de riesgo importante | Que la media presupuestal durante cada uno de los meses del año permita acumular excedentes para atender los gastos de los meses de mayores compromisos presupuestales. | SI | SI | 40 Zona de riesgo importante | reducir, evitar | Gestionar Oportunamente la Transferencia de los periodos | Profesional Universitario - Pagador | Solicitar la Transferencia durante los primeros 5 dias habiles a la secrtaria de hacienda Municipal. | Acumulado en el periodo/ Programado | 3 de junio de 2020 | CONTROLES: La media presupuestal durante cada uno de los meses de la vigencia 2020 ha ha estado por encima del PAC de pagos como medida preventiva para slvaguardar algun riesgo de incumplimiento de parte de la Tesoreria Municipal. ACCIONES:Se gestiona oportunamente los primeros 5 dias habiles de cada mes a la Tesoreria del Municipio | PAC programado 2020- PAC ejecutado 2020, sabana de pagos 2020. Cuenta de Cobro enviado a Tesoreriade Muncipio en vigencia 2020 | 100%
| R2 | Reduccion del presupuesto para cubrir los gastos de funcionamiento del ente de control | PRESUPUESTO | Emsiòn de normatividad que regulen el presupuesto. | No se cumplen con los objetivos propuestos | 2 | 20 | 40 Zona de riesgo importante | no hay control | NO | NO | 40 Zona de riesgo importante | reducir, evitar | Priorizar y Racionalizar gastos de la Vigencia | Contralor Secretario General | Anual | Realizado/ Programado | 3 de junio de 2020 | Se ha priorizado y racionalizado el presupuestao de la vigencia 2020 | Ejecucion presupuestal | 100%
| R3 | Reconocimiento incorrecto de las cuentas contables | CONTABILIDAD | Registros o imputacion erroneas | Presentacion de informacion financiera que no refleje realmente la situacion economica y social de la entidad | 1 | 10 | 10 Zona de riesgo tolerable | conciliaciones con los datos existentes en el software delfin y los soportes fisicos. | SI | NO | 5 zona de riesgo aceptable | asumir | Documentar el control existente | Profesional Encargado de las actividades Contables | Mensual | Realizado/ Programado | 3 de junio de 2020 | Se genero un balance prueba por parte del contabilidad y se cosntata el valor de la partidas debitos y creditos del mismo y cuando corresponde se realiza el respectivo ajuste. Se realiza cada tres meses | Comprobante de ajuste del 31 de marzo de 2019 | 100%
| R4 | Fraude en la Cuenta Bancaria de la Contraloria | Hacker | Suplantacion del portal del Banco para transacciones | Fraude o faltante en los dineros de la cuenta de la entidad | 2 | 20 | 40 zona de riesgo Importante | ( Contraseñas, Token, Direccion IP) | SI | SI | 10 Zona de riesgo tolerable | Compartir el riesgo Reducir o Transferrir | Implementacion de altos Niveles de seguridad, para salvaguardar la pagina del uso de los hacker. | Area de seguridad Informatica de la Entidad bancaria y Custidia de claves y demas por parte del Tesorero. | Inmediato | Realizado/ Programado | 3 de junio de 2020 | El banco bogota a traves de sus diferente mecanismo de usuario, contraseña, token, direccion IP, garantiza la seguridad informatica para el manejo de las cuentas, en la Plataforma de Banco | Token, registro IP y el uso de usuarios y contraseñas | 100%
| R5 | Desactualizacion del software contable | Normas Tributarias | Deficiencia en Configuracion del Software | Informacion contable inexacta | 2 | 20 | 40 Zona de riesgo importante | Revision Mensual de los registros Contables | SI | Conciliaciones, Notas de Ajuste | 40 Zona de riesgo importante | Prevenir o Asumir | Actualizacion del software | Planeacion estrategica , Contabilidad | Según requirimiento de Norma | Contraro Realizado |  | Se actualiza a medidad que se publican actos administrativos de la Contraduria General de la nacion para el mejoramiento de los procesos de las entidades del gobierno. El vigencia 2020, los actos administrativos profesidos por la contaduria no aplican para la Contraloria. En la contraloria se cuenta con un comite de sostenibiliodad finaciero que realiza seguimientos a los cambios propuestos por la Contaduria General. Se tiene programadao un contrato para la actualizacion de sitema informacion contable de la contraloria, esta en ejecucion el contrato | Actos proferidos por la Contaduria, resolucion del Comité de Sostenibilidad | 80%